**绿色创新专项基金2018-2019年度工作报告**

1、委托北京国嘉基业信息咨询有限公司，拍摄《塑料涅槃》纪录片。主要工作内容：从国家层面，对塑料回收行业的前世今生、革新重组，进行全景式展示的一部纪录片，也是重塑人类与地球生态圈，构建生态文明的环境保护的纪录片。费用：30-45万元

项目进展：项目合同已经签署，支付预付款27万元，项目拍摄工作已经完成，进入后期制作阶段，之后进行报审约2个月时间，最晚2019年11月份在全国各媒体播出。

2、委托碳阻迹（北京）科技有限公司，进行“食品级RPET碎片到相关再生产品的碳排放核算”课题研究，通过核算再生涤纶面料到再生产品的碳足迹，掌握所测试再生产品的碳减数据等资料，饮料瓶清洁回收高效利用制成环保再生产品，成为可量化的低碳行为，从而引领大众绿色生活方式传播。费用：6万元

项目进展：项目2018年8月开始，10月项目完成，12月尾款拨付。

绿色创新专项基金2018年实际开展2个项目，费用为36万元，实际拨付33万元。